# ĐIỀU LỆ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

Tên dự án: Phát triển Nền tảng Kỹ thuật số Tích hợp Dịch vụ Toàn diện & Trợ lý Ảo AI

Mã dự án: PRJ-2026-NEXTGEN

Ngày ban hành: 20/07/2026

Phiên bản: 1.0

### THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Nhà tài trợ dự án (Project Sponsor): Giám đốc Điều hành (CEO) / Ban Giám đốc

- Quản lý dự án (Project Manager): [Họ tên của bạn] - Bộ phận Quản lý Sản phẩm (Product Management)

- Tổ chức thực hiện: Đội ngũ Phát triển Sản phẩm & Công nghệ nội bộ (Product & Tech Team)

### 1. MỤC ĐÍCH VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN (PROJECT PURPOSE & BUSINESS CASE)

- Bối cảnh: Xu hướng thị trường dịch vụ số và lưu trú trực tuyến đang đòi hỏi sự cá nhân hóa cao và tốc độ phản hồi tức thì. Hệ thống hiện tại của tổ chức bắt đầu bộc lộ hạn chế về hiệu suất khi số lượng người dùng tăng cao, đồng thời chi phí vận hành đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH) thủ công đang chiếm tỷ trọng lớn.

- Mục đích chiến lược: Dự án được triển khai nhằm xây dựng một nền tảng công nghệ thế hệ mới mạnh mẽ hơn, tối ưu hóa quy trình đặt dịch vụ, tự động hóa khâu tư vấn tài chính/lưu trú ban đầu bằng trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tỷ lệ chuyển đổi số và mở rộng thị phần của doanh nghiệp.

### 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN VÀ TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG (MEASURABLE OBJECTIVES & SUCCESS CRITERIA)

Dự án phải đạt được các mục tiêu cốt lõi được đo lường cụ thể dưới đây:

- Mục tiêu Phạm vi & Chất lượng: Phát triển thành công ứng dụng di động và hệ thống quản trị (CMS) mới, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, giải pháp định danh điện tử (eKYC) bảo mật cao và module trợ lý ảo AI tự động.

  - Tiêu chí thành công: Hệ thống vận hành ổn định với tỷ lệ uptime đạt 99.9%, không phát sinh lỗi nghiêm trọng (Severity 1) tại thời điểm bàn giao. Trợ lý AI giải quyết chính xác tối thiểu 75% các câu hỏi thường gặp (FAQs).

- Mục tiêu Thời gian: Hoàn thành và đưa hệ thống vào vận hành chính thức (Go-live) trong vòng 06 tháng kể từ ngày phê duyệt Điều lệ này.

  - Tiêu chí thành công: Độ lệch tiến độ cuối cùng không vượt quá ±2 tuần so với tiến độ tổng thể ban đầu.

- Mục tiêu Chi phí: Hoàn thành dự án trong phạm vi nguồn lực tài chính được phê duyệt trước.

  - Tiêu chí thành công: Chi phí thực tế khi đóng dự án không vượt quá ngân sách dự phòng cho phép (±5%).

### 3. YÊU CẦU CẤP CAO (HIGH-LEVEL REQUIREMENTS)

- Trải nghiệm người dùng (UI/UX): Giao diện hiện đại, tinh tế (phong cách cao cấp/luxury), tốc độ tải trang dưới 2 giây và tương thích mượt mà trên cả hai nền tảng iOS và Android.

- Chức năng cốt lõi:

  - Hệ thống tìm kiếm, lọc và đặt dịch vụ/phòng thông minh theo thời gian thực.

  - Module "E-Coffer" quản lý tài khoản tích lũy, điểm thưởng hoặc ví điện tử liên kết.

  - Hệ thống định danh khách hàng eKYC tự động thông qua công nghệ quét OCR và khớp khuôn mặt (Face Matching).

- Tính năng AI & Tự động hóa: Tích hợp Chatbot thông minh sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kết nối qua API hoặc các công cụ tự động hóa hệ thống (như n8n) để tư vấn phòng và dịch vụ tài chính 24/7.

- Hệ thống Quản trị (CMS): Giao diện quản lý trực quan cho vận hành, tự động gửi thông báo nhắc lịch, cập nhật trạng thái dịch vụ và xuất báo cáo doanh thu tự động.

### 4. MÔ TẢ DỰ ÁN, RANH GIỚI VÀ KẾT QUẢ BÀN GIAO CHÍNH (PROJECT DESCRIPTION, BOUNDARIES & DELIVERABLES)

- Mô tả tổng quan: Dự án tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế trải nghiệm, phát triển phần mềm (Frontend, Backend, AI Integration) và triển khai hạ tầng đám mây bảo mật để tạo nên hệ sinh thái ứng dụng mới.

- Ranh giới dự án (Boundaries):

  - Thuộc phạm vi: Thiết kế UI/UX; Xây dựng mã nguồn hệ thống; Tích hợp API bên thứ ba (eKYC, Cổng thanh toán); Kiểm thử phần mềm (QA/QC); Đào tạo nhân sự vận hành.

  - Nằm ngoài phạm vi: Dự án này không bao gồm việc trực tiếp thực hiện các chiến dịch Marketing ra mắt sản phẩm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về giấy phép kinh doanh tài chính/bất động sản của các đối tác liên kết.

- Các kết quả bàn giao chính (Key Deliverables):

  - Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Hệ thống (SRS) và Thiết kế UI/UX hoàn chỉnh (Figma).

  - Ứng dụng di động (Android & iOS) đã được duyệt lên các kho ứng dụng (Google Play & App Store).

  - Hệ thống CMS quản trị dành cho nhân viên nội bộ.

  - Module AI Chatbot đã được huấn luyện dữ liệu và vận hành thực tế.

  - Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành và biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

### 5. RỦI RO TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN (OVERALL PROJECT RISKS)

- Rủi ro Công nghệ: Việc tích hợp mô hình AI và hệ thống eKYC của bên thứ ba có thể gặp sự cố về mặt tương thích API hoặc độ trễ phản hồi, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Rủi ro Nhân sự: Sự thay đổi hoặc thiếu hụt nhân sự chủ chốt (như Kiến trúc sư hệ thống hoặc Chuyên gia UI/UX) giữa chừng có thể gây gián đoạn việc truyền đạt kiến thức.

- Rủi ro Phạm vi (Scope Creep): Các yêu cầu thay đổi tính năng từ các phòng ban kinh doanh phát sinh liên tục trong quá trình làm sản phẩm dễ dẫn đến việc trễ hạn go-live.

### 6. TIẾN ĐỘ MỐC QUAN TRỌNG TÓM TẮT (SUMMARY MILESTONE SCHEDULE)

| Mốc sự kiện quan trọng (Milestone) | Ngày hoàn thành dự kiến |
| --- | --- |
| Mốc 1: Phê duyệt Điều lệ & Khởi động dự án (Kick-off) | Ngày áp dụng + 1 tuần |
| Mốc 2: Hoàn thành tài liệu SRS và Phê duyệt Thiết kế UI/UX | Cuối Tháng thứ 2 |
| Mốc 3: Hoàn thành phiên bản thử nghiệm giới hạn (MVP) | Cuối Tháng thứ 4 |
| Mốc 4: Hoàn thành tích hợp AI, eKYC và Kiểm thử toàn diện (UAT) | Cuối Tháng thứ 5 |
| Mốc 5: Triển khai chính thức (Go-live) & Đóng dự án | Cuối Tháng thứ 6 |

### 7. NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRƯỚC (PREAPPROVED FINANCIAL RESOURCES)

- Tổng ngân sách sơ bộ: 2.500.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Phân bổ dự kiến:

  - Chi phí nhân sự kỹ thuật & quản lý: 70%

  - Chi phí bản quyền phần mềm, hạ tầng Cloud và API bên thứ ba (AI, eKYC): 20%

  - Ngân sách dự phòng rủi ro: 10%

### 8. DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN CHÍNH (KEY STAKEHOLDER LIST)

- Nhà tài trợ (Sponsor): Ban Giám đốc (CEO/CFO) – Người sở hữu ngân sách và phê duyệt tối cao.

- Quản lý dự án (PM): Điều phối toàn bộ dự án, quản lý tiến độ, chi phí và rủi ro.

- Đội ngũ Sản phẩm & Kỹ thuật: Các Business Analyst (BA), UI/UX Designer, Developers (Frontend/Backend/AI), và Đội ngũ Kiểm thử (QA/QC).

- Khách hàng/Người dùng cuối: Khách thuê phòng, nhà đầu tư trực tuyến, và nhân viên vận hành hệ thống CMS.

- Đối tác bên thứ ba: Đơn vị cung cấp giải pháp eKYC và hạ tầng đám mây (Cloud Server).

### 9. YÊU CẦU PHÊ DUYỆT VÀ TIÊU CHÍ KẾT THÚC (APPROVAL REQUIREMENTS & EXIT CRITERIA)

- Yêu cầu phê duyệt: Tài liệu hoặc sản phẩm cuối cùng của dự án chỉ được coi là hoàn thành khi có sự ký duyệt bằng văn bản (hoặc email xác nhận chính thức) từ Nhà tài trợ dự án (Sponsor) dựa trên báo cáo kết quả kiểm thử đạt chuẩn từ bộ phận QA/QC.

- Tiêu chí đóng dự án (Exit Criteria): * Hệ thống đã Go-live thành công và vận hành không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong vòng 14 ngày liên tiếp.

  - Toàn bộ mã nguồn và tài liệu hướng dẫn đã được bàn giao, chuyển giao tri thức đầy đủ cho đội ngũ vận hành dài hạn.

- Tiêu chí hủy bỏ dự án: Dự án sẽ bị xem xét chấm dứt giữa chừng nếu ngân sách thực tế vượt quá 20% dự phòng mà không chứng minh được hiệu quả, hoặc chiến lược kinh doanh của tổ chức thay đổi dẫn đến việc sản phẩm không còn giá trị thương mại.

### 10. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ CẤP THẨM QUYỀN (PROJECT MANAGER AUTHORITY LEVEL)

Quyền hạn chính thức được cấp cho Quản lý dự án bao gồm:

- Thẩm quyền nhân sự: Quyền chủ động điều phối, phân công công việc cho các thành viên trong đội ngũ dự án; có quyền đề xuất khen thưởng hoặc luân chuyển nhân sự kỹ thuật dựa trên hiệu suất công việc.

- Thẩm quyền tài chính: Quyền chủ động duyệt chi các khoản mục nằm trong ngân sách dự án đã phê duyệt (dưới 50.000.000 VNĐ cho mỗi lần chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch tuần). Các khoản chi lớn hơn phải trình phê duyệt từ Nhà tài trợ.

- Thẩm quyền kỹ thuật: Quyền đưa ra quyết định cuối cùng về mặt giải pháp công nghệ, kiến trúc hệ thống và thiết kế trải nghiệm người dùng sau khi đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật (Tech Lead/Architect).

### PHẦN KÝ DUYỆT (SIGN-OFF & APPROVAL)

Bằng việc ký tên dưới đây, các bên liên quan chính thức công nhận việc phê duyệt Điều lệ Dự án này, đồng thời cấp quyền cho Quản lý Dự án huy động và sử dụng các nguồn lực tổ chức để thực hiện dự án.

Đại diện Nhà tài trợ dự án (Sponsor) (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ) Ngày ký: ..../..../2026

Quản lý dự án (Project Manager) (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày ký: ..../..../2026